תהליך עבודה עם מודל מרחבים בניהול עצמי לתלמידים

בחירת מרחב לניהול עצמי:

השותפים בשלב זה – צוות ההנהלה/רכזים בהובלת מנהל.ת הקהילה/המערך

זמן מומלץ – תלוי בגודל המרחב, חשוב שיהיה מספיק זמן מראש לצורך התארגנות.

דגשים ושאלות בבחירת המרחב:

האם בבחירת המרחב ישנה התאמה לשכבה ולחניכים?

העם ישנה התאמה לצוות?

האם ישנם סיכויי הצלחה גבוהים?

האם המרחב מאפשר אי – הצלחה?

בניית מסגרת למרחב:

- שותפים בשלב זה – צוות המוביל את המרחב

- זמן מומלץ- חודש/חודשיים לפני זמן ההעברה לחניכים

דגשים בבניית המסגרת:

- המסגרת היא בהתאמה ל: 1. חזון ומטרות הקהילה; 2. ערכי הקהילה ונהליה; 3. בטיחות ובטחון; 4. משאבים.

- חשוב שיהיה דיוק, ירידה לפרטים, הסכמה ושפה משותפת סביב גבולות המסגרת.

- ראיית הנולד וחשיבה על מכלול האפשרויות.

העברה לחניכים:

- שותפים בשלב זה – מנהל.ת הקהילה/המערך והצוות החינוכי

- זמן מומלץ – תחילת הזמן הנדרש (להערכת הצוות) לתלמידים לתכנן ולהוביל במרחב

דגשים להעברה לחניכים –

- אירוע חגיגי וטקסי המציין 'העברת מקל'

- הכנה של החניכים לנושא האחריות וההובלה – כלים ותודעה

- יצירת השראה ומוטיבציה

הנעה:

- שותפים- הצוות החינוכי

- זמן מומלץ – מיד לאחר אירוע ההעברה

דגשים המייצרים הנעה –

- בניית מבנה ארגוני מיטבי על ידי החניכים שיבטיח את הצלחת התהליך

- קיום בחירות ואיוש המבנה הארגוני (בחירות או התנדבות/להציע לחניכים)

- יצירת מוטיבציה על ידי שיקוף המטרות והמשאבים

ליווי:

- שותפים – הצוות החינוכי

- זמן מומלץ – לאורך כל התהליך משלב ההעברה

דגשים לליווי –

- מעבר מהוראה למנטורינג והנחייה, מתשובות לשאלות

- העצמת הכוחות והיכולות של המשתתפים

- שמירה ושיקוף של גבולות המסגרת

- שימוש במיומנויות כמו ניהול זמן, גאנט עבודה, לוח תכנון ועוד

- רפלקציה ועיבוד מובנים לאורך התהליך

אירוע שיא:

- שותפים- תלמידי השכבה

- זמן מומלץ – על פי המועד שנקבע על ידי הצוות החינוכי והוצג לתלמידים בשלב ההעברה

דגשים לאירוע שיא –

- נוכחות מרבית של אנשי הצוות

- שחרור מלא לניהול העצמי תוך שמירה על גבולות המסגרת

- ליווי צמוד של המובילים

משוב והערכה:

- שותפים- כלל תלמידי השכבה והצוות החינוכי

- זמן מומלץ – מיד לאחר אירועי השיא

דגשים למשוב והערכה –

- הקפדה על עיבוד ומשוב בכל הרמות מההנהלה ועד החניכים

- דגש על התהליך האישי שעברו החניכים ואנשי הצוות

- הלימה למטרות הפרויקט

- חשיבה על המשך התהליך ומרחבים נוספים